## CASCATA
Projeto Sistema Gestão Empresarial (ERP) - CICLO DE VIDA CASCATA PARA O PROJETO - RENATO PARDUCCI |  | Data Inicio | Data Fim | Responsável
FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
| Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
| Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
| Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
| Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
| Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
| Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
| Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
| Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso

## INCREMENTAL
Projeto Sistema Gestão Empresarial (ERP) - CICLO DE VIDA CASCATA PARA O PROJETO - RENATO PARDUCCI |  |  | Data Inicio | Data Fim | Responsável
INCREMENTO - MÓDULO DE ESTOQUES
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
| FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso
INCREMENTO - MÓDULO DE VENDAS
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
| FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso
INCREMENTO - MÓDULO DE RH
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
| FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso

## EVOLUCIONARIO
Projeto Sistema Gestão Empresarial (ERP) - CICLO DE VIDA CASCATA PARA O PROJETO - RENATO PARDUCCI |  |  |  | Data Inicio | Data Fim | Responsável
INCREMENTO - MÓDULO DE ESTOQUES
TRANSAÇÃO DE USUÁRIO - REGISTRAR ENTRADA DE MERCADORIA NO ESTOQUE (DESENVOLVIMENTO DE FRONT, BACKEND E BANCO DE DADOS)
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
|  | FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  |  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  |  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  |  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  |  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  |  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO COM PRÓTIPO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Prototipar telas
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso
TRANSAÇÃO DE USUÁRIO - CONSULTAR MERCADORIA NO ESTOQUE (DESENVOLVIMENTO DE FRONT, BACKEND E BANCO DE DADOS)
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
|  | FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  |  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  |  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  |  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  |  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  |  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO COM PRÓTIPO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Prototipar telas
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso
INCREMENTO - MÓDULO DE VENDAS
TRANSAÇÃO DE USUÁRIO - REGISTRAR VENDA REALIZADA (DESENVOLVIMENTO DE FRONT, BACKEND E BANCO DE DADOS)
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
|  | FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  |  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  |  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  |  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  |  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  |  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO COM PRÓTIPO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Prototipar telas
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso
TRANSAÇÃO DE USUÁRIO - CONSULTAR VENDA REALIZADA (DESENVOLVIMENTO DE FRONT, BACKEND E BANCO DE DADOS)
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
|  | FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  |  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  |  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  |  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  |  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  |  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso

## ESPIRAL
Projeto Sistema Gestão Empresarial (ERP) - CICLO DE VIDA CASCATA PARA O PROJETO - RENATO PARDUCCI |  |  |  |  | Data Inicio | Data Fim | Responsável
INCREMENTO - MÓDULO DE ESTOQUES
TRANSAÇÃO DE USUÁRIO - REGISTRAR ENTRADA DE MERCADORIA NO ESTOQUE (DESENVOLVIMENTO DE FRONT, BACKEND E BANCO DE DADOS)
COMPONENTE DE FRONTEND (TELA) DE USUÁRIO PARA ENTRADA DE MERCADORIA
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
|  |  | FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  |  |  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  |  |  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  |  |  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  |  |  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  |  |  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  |  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  |  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  |  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO COM PRÓTIPO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Prototipar telas
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso
COMPONENTE DE BACKEND PARA ACESSAR DADOS DE REGISTROS DE MERCADORIAS EM ESTOQUE
FASE DE ESTUDO
Avaliar e documentar as integrações/interfaces do módulo atua com os demais
|  |  | FASE DE ANÁLISE |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
|  |  |  | Levantamento de requisitos com o patrocinador | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Ricky
|  |  |  | Levantamento de requisitos com os futuros usuários | 2024-02-27 | 2024-03-08 | Ricky; Renato; Isabelly
|  |  |  | Levantamento de requisitos com a equipe de TI | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Ana; Beatriz
|  |  |  | Levantar sistemas legados a substituir ou integrar | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Ana; Beatriz
|  |  |  | Documentar requisitos levantados | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  |  | Analisar a viabilidade de realizar cada requisito | 2024-03-12 | 2024-03-14 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  |  | Priorizar os requisitos | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
|  |  |  | Confirmar o escopo do projeto (formalização) | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Ricky; Renato; Isabelly; Ana; Beatriz
FASE DE DESENHO COM PRÓTIPO
Diagramar dados do seu sistema (bancos de dados/metadados)
Diagramar os componentes e funcionando dos componentes do software (APP)
Prototipar telas
Confirmar o acordo sobre o modelo de engenharia
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO
Preparar a infra de desenvolvimento
Construir bancos de dados seguindo modelos
Construir o software em linguagem de programação, seguindo os modelos
Teste de cada componente construído por cada programador
Registrar resultados de testes, formalizando entregas de componentes do sistema
FASE DE TESTE
Preparar a infra para testes
Definir e aplicar testes integrados do sistema, feitos pela equipe de TI (considerando interfaces entre módulos)
Definir e aplicar testes de homologação com os usuários
Registrar resultados de testes, formalizando entregas do sistema funcionando de forma integrada
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Preparar a infra definitiva (produção)
Instalar bancos de dados e aplicação no ambiente liberado
Treinar usuários
Treinar equipes de suporte e operações de TI
Formalizar treinamentos concluídos
Transportar/carregar dados de sistemas legados para dentro de tabelas do banco de dados do novo sistema (nem sempre acontece)
Formalizar a liberação para uso